思想理论学习考核平台
项目蓝图与验收方案

需求规格 + 概要设计 + 详细设计 + 测试验收 + 项目管理

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-06-02 |
| 推荐技术栈 | Vue 3 + TypeScript, NestJS, PostgreSQL, Redis, MinIO, Docker + Nginx |
| 适用范围 | 立项评审、研发排期、接口设计、测试执行、上线验收 |

# 1. 项目概述

本项目建设一个面向高校、党政机关、企事业单位的思想理论学习、考试测评、过程监督与结果归档平台。系统覆盖学习资源管理、课程学习、题库建设、考试组织、自动评分、证书归档、统计分析、组织督学和移动端学习等核心场景。

平台以统一身份、组织架构、学习任务、考试任务和数据看板为主线，支持多租户/多组织分级管理，保证课程内容、题库、考试策略、成绩数据、学习档案均可追溯、可审计、可验收。

推荐技术栈：前端 Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus；后端 NestJS + TypeScript；数据库 PostgreSQL；缓存 Redis；文件存储 MinIO；部署 Docker + Nginx。选择 NestJS 的原因是与前端同语言栈、模块化清晰、适合 RBAC、考试任务、异步队列和后台管理系统快速迭代。

# 2. 建设目标

目标一：建立统一学习门户，支撑学员在线学习、资料下载、视频学习、章节测验、正式考试、成绩查询和证书查看。

目标二：建立管理后台，支撑组织、角色、人员、课程、题库、考试、通知、文件、统计报表和系统配置统一管理。

目标三：建立可量化考核机制，支持学习时长、课程完成率、考试通过率、补考次数、组织排名、个人档案等指标统计。

目标四：建立安全合规的数据闭环，支持登录审计、操作审计、考试防作弊策略、文件访问控制、数据备份和验收留痕。

目标五：提供可持续扩展能力，后续可接入单点登录、移动 App、小程序、LDAP/钉钉/企业微信、AI 题目推荐和学习画像。

# 3. 用户角色

平台超级管理员：维护租户、系统参数、全局字典、存储配置、审计日志和平台级统计。

组织管理员：维护本单位组织架构、人员账号、角色授权、学习任务和考试任务。

课程管理员：维护课程、章节、学习资料、视频、课件、知识点和发布状态。

题库管理员：维护题库、题型、试题、答案、解析、难度、知识点和导入导出。

监考/督学人员：查看考试过程、异常记录、学习进度、提醒待办和组织完成情况。

学员：完成课程学习、章节测验、正式考试、补考、成绩查询、证书下载和个人学习档案查看。

审计人员：查看关键操作、登录记录、成绩变更记录、文件访问日志和导出记录。

# 4. 功能模块清单

统一认证与权限：账号密码登录、验证码、JWT、刷新令牌、RBAC、菜单权限、按钮权限、数据范围权限。

组织与人员管理：组织树、岗位、班级/部门、人员导入、账号启停、角色分配、批量重置密码。

学习资源管理：课程、章节、视频、文档、图文资料、学习时长规则、资料附件、发布审核。

题库与试卷管理：单选、多选、判断、填空、简答；题目标签、难度、知识点；随机组卷、固定试卷、导入导出。

考试与测评管理：考试计划、报名范围、考试时间、限时、及格线、补考、阅卷、成绩发布。

学员学习中心：我的课程、学习进度、待考试、考试入口、成绩、证书、学习档案。

统计分析看板：学习完成率、考试通过率、组织排名、课程热度、题目正确率、异常考试趋势。

通知与待办：任务发布通知、考试提醒、补考提醒、后台待办、站内信。

文件与存储：MinIO 文件上传、预览、下载授权、资源版本、附件关联。

系统运维：审计日志、接口日志、任务调度、缓存管理、字典配置、备份恢复。

# 5. 页面清单

前台学习端：登录页、首页仪表盘、我的课程、课程详情、章节学习页、章节测验页、考试列表、考试答题页、考试结果页、我的证书、个人学习档案、消息中心。

后台管理端：后台首页、组织管理、人员管理、角色权限、菜单权限、课程管理、章节编辑、资源管理、题库管理、试题编辑、试卷管理、考试计划、阅卷管理、成绩管理、证书模板、统计看板、通知管理、文件管理、审计日志、系统配置。

响应式策略：后台以桌面 1440px 为主，兼容 1024px；学习端支持 375px 手机、768px 平板、桌面宽屏。表单触控区域不小于 44px，移动端避免横向滚动。

# 6. 数据库表设计

核心表包括：sys_tenant、sys_org、sys_user、sys_role、sys_permission、sys_user_role、course、course_chapter、learning_resource、learning_task、learning_progress、question_bank、question、paper、paper_question、exam_plan、exam_user、exam_attempt、exam_answer、exam_score、certificate、notification、file_object、audit_log。

设计原则：所有业务主表包含 id、tenant_id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted_at；关键业务表增加 status、version、remark；考试与成绩表保留不可变快照，避免题目修改影响历史成绩。

索引建议：tenant_id + status、org_id、user_id、course_id、exam_plan_id、created_at、published_at 建组合索引；题目检索按 bank_id、type、difficulty、knowledge_point 建索引；审计日志按 actor_id、action、created_at 建索引。

# 7. API 接口规划

认证权限：POST /auth/login、POST /auth/refresh、GET /auth/profile、GET /auth/menus、POST /auth/logout。

组织人员：GET/POST/PATCH/DELETE /orgs、GET/POST/PATCH /users、POST /users/import、POST /users/{id}/reset-password。

课程资源：GET/POST/PATCH/DELETE /courses、GET/POST/PATCH /courses/{id}/chapters、POST /files/presign、POST /resources。

题库试卷：GET/POST/PATCH /question-banks、GET/POST/PATCH /questions、POST /questions/import、GET/POST/PATCH /papers、POST /papers/random-compose。

考试测评：GET/POST/PATCH /exam-plans、POST /exam-plans/{id}/publish、GET /exam-plans/{id}/entry、POST /exam-attempts、POST /exam-attempts/{id}/answers、POST /exam-attempts/{id}/submit、GET /exam-scores。

统计报表：GET /dashboard/overview、GET /reports/learning-progress、GET /reports/exam-pass-rate、GET /reports/org-ranking、GET /reports/question-analysis。

系统审计：GET /audit-logs、GET /notifications、POST /notifications、PATCH /system/settings。

# 8. 前端开发计划

设计方向：采用 Swiss 管理系统风格，白色/中性灰背景、1px 网格分隔、左对齐信息结构、红色用于关键风险和必做状态，避免装饰性渐变和无意义卡片堆叠。

信息架构：学习端以任务驱动，首页展示待学、待考、已完成、证书；后台以业务域侧边导航和顶栏租户/组织切换为主。

组件体系：统一表格、筛选栏、状态标签、步骤条、题目编辑器、考试答题面板、文件上传、权限树、组织树、统计图表、空状态、错误状态、加载骨架。

交互要求：表单必须有可见标签和就近错误提示；考试答题支持自动保存、剩余时间、未答提醒、提交确认；后台列表支持筛选、分页、批量操作和导出。

质量要求：路由懒加载、权限路由守卫、Pinia 状态分层、API 类型定义、移动端学习页无横向滚动、关键按钮 loading/disabled 状态完整。

# 9. 后端开发计划

后端采用 NestJS 模块化架构：AuthModule、UserModule、OrgModule、CourseModule、QuestionModule、PaperModule、ExamModule、ReportModule、FileModule、NotificationModule、AuditModule。

数据访问采用 Prisma 或 TypeORM，推荐 Prisma 便于类型安全、迁移管理和前后端共享 DTO 思维；复杂报表使用 SQL 视图或专门查询服务。

缓存与任务：Redis 用于验证码、会话黑名单、考试答题临时状态、热点统计缓存；定时任务用于考试开始/结束、逾期提交、通知提醒、数据汇总。

文件服务：MinIO 存储课程附件、视频、导入模板、证书文件；后端提供授权上传、授权下载和文件元数据管理。

安全策略：密码哈希、JWT 过期刷新、接口权限守卫、数据范围过滤、审计日志拦截器、导出限流、考试提交幂等、答案快照和成绩发布锁定。

# 10. 测试计划

单元测试：认证、权限、随机组卷、评分、学习进度计算、报表聚合、文件授权、数据范围过滤。

接口测试：覆盖登录、课程发布、题目导入、考试创建、答题保存、交卷、评分、成绩发布、报表查询。

前端测试：登录、权限菜单、课程学习、考试答题、后台表单校验、批量导入、统计看板渲染。

性能测试：500 并发考试答题保存、1000 人考试开始、报表查询缓存命中、文件上传下载、数据库慢查询。

安全测试：越权访问、水平越权、考试时间绕过、重复提交、文件未授权下载、XSS、SQL 注入、弱密码策略。

验收测试：以业务流程脚本和测试用例表为准，按角色逐项验证功能、数据、权限、报表和审计。

# 11. 部署计划

环境划分：dev、test、staging、prod 四套环境；生产建议独立数据库、Redis、MinIO 存储卷和日志目录。

容器部署：Nginx 静态前端与反向代理、NestJS API、PostgreSQL、Redis、MinIO 通过 Docker Compose 或 Kubernetes 部署。

发布流程：代码合并后自动构建镜像，测试环境自动部署，预发环境人工确认，生产环境灰度发布并保留上一版本回滚镜像。

运维要求：健康检查、接口日志、错误日志、数据库备份、MinIO 数据备份、Redis 持久化、Nginx 访问日志、告警通知。

域名与证书：Nginx 统一 HTTPS，API 路径 /api，静态资源走缓存策略，MinIO 私有桶不直接暴露公网。

# 12. 验收标准

功能验收：15 个核心模块均按页面清单和 API 规划完成，关键流程可从创建课程、发布任务、组织考试、学员答题到成绩归档完整闭环。

数据验收：学习进度、考试成绩、组织排名、题目正确率、证书记录与操作审计均可查询、导出、追溯。

权限验收：不同角色只能访问授权菜单、按钮和数据范围；普通学员不能访问后台管理接口。

性能验收：常规页面 95% 请求响应小于 500ms；报表缓存命中响应小于 1s；考试答题保存接口在 500 并发下错误率低于 1%。

安全验收：通过越权、注入、XSS、文件访问、重复提交、考试时间限制等安全测试。

文档验收：需求规格、概要设计、详细设计、测试用例、部署说明和验收报告齐备，版本号和日期一致。

# 13. 开发里程碑

M1 立项与原型确认：第 1 周，完成需求冻结、信息架构、原型、接口草案和数据模型草案。

M2 基础框架与权限：第 2-3 周，完成前后端脚手架、登录、组织人员、角色权限、文件上传基础能力。

M3 课程题库与学习：第 4-6 周，完成课程资源、章节学习、学习任务、题库、试题导入、学习进度。

M4 考试评分与证书：第 7-9 周，完成组卷、考试计划、答题、交卷、自动评分、人工阅卷、成绩发布、证书。

M5 报表通知与运维：第 10-11 周，完成统计看板、通知提醒、审计日志、导出、系统配置。

M6 联调测试与验收：第 12 周，完成缺陷修复、性能优化、部署演练、验收材料和上线准备。

# 14. 人员分工建议

项目经理 1 人：范围、计划、风险、验收、跨部门协调。

产品经理 1 人：需求规格、原型、业务流程、验收用例。

UI/UX 设计 1 人：学习端、后台管理端、组件规范、响应式检查。

前端工程师 2 人：学习端、后台端、组件库、权限路由、图表。

后端工程师 2 人：认证权限、课程题库、考试评分、报表、文件服务。

测试工程师 1 人：测试计划、测试用例、自动化接口测试、验收测试。

DevOps 兼任 1 人：容器化、环境配置、CI/CD、日志备份和上线保障。

# 15. 风险与应对措施

需求边界扩张：建立需求变更单和版本范围，MVP 优先保证学习、考试、成绩、统计闭环。

考试并发压力：答题保存接口拆分、Redis 临时存储、批量落库、幂等提交、压测提前介入。

题库导入质量不稳定：提供标准模板、导入预校验、错误行提示、重复题检测和人工复核流程。

权限与数据范围复杂：从第一阶段建立 RBAC + 数据范围模型，所有查询服务统一挂载租户和组织过滤。

视频和文件访问风险：MinIO 私有桶、短期签名 URL、下载审计和文件类型校验。

验收材料滞后：开发过程中同步维护需求矩阵、接口清单、测试用例和缺陷闭环，不在上线前临时补文档。

## 数据库核心表

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_tenant | 租户/单位 | id, name, code, status |
| sys_org | 组织架构 | id, tenant_id, parent_id, name, sort |
| sys_user | 用户账号 | id, tenant_id, org_id, username, password_hash, status |
| sys_role | 角色 | id, tenant_id, name, code, data_scope |
| course | 课程 | id, tenant_id, title, category_id, status, published_at |
| course_chapter | 章节 | id, course_id, title, sort, required_minutes |
| learning_progress | 学习进度 | id, user_id, course_id, chapter_id, progress, learned_seconds |
| question | 试题 | id, bank_id, type, difficulty, stem, answer_snapshot |
| paper | 试卷 | id, tenant_id, name, total_score, pass_score, compose_rule |
| exam_plan | 考试计划 | id, paper_id, start_at, end_at, duration_minutes, status |
| exam_attempt | 考试记录 | id, exam_plan_id, user_id, started_at, submitted_at, status |
| exam_score | 成绩 | id, attempt_id, objective_score, subjective_score, total_score, passed |
| file_object | 文件对象 | id, bucket, object_key, file_name, size, mime_type |
| audit_log | 审计日志 | id, actor_id, action, resource_type, resource_id, ip, created_at |

## API 模块规划

| 模块 | 接口范围 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 认证权限 | /auth, /roles, /permissions | 登录、刷新、退出、菜单权限、按钮权限 |
| 组织人员 | /orgs, /users | 组织树、用户导入、角色分配、数据范围 |
| 课程资源 | /courses, /chapters, /resources | 发布、学习、附件、章节进度 |
| 题库试卷 | /question-banks, /questions, /papers | 导入、组卷、题型、分值 |
| 考试测评 | /exam-plans, /exam-attempts, /exam-scores | 考试入口、保存、交卷、评分、发布 |
| 统计报表 | /dashboard, /reports | 完成率、通过率、排名、题目分析 |
| 系统运维 | /audit-logs, /settings, /files | 审计、配置、文件授权 |

# 交付物与验收闭环

需求文档、设计文档、排期表、任务分工表、测试用例表、验收报告在项目全周期同步维护。

每个里程碑必须具备可演示功能、测试记录、缺陷闭环和负责人签字确认。

上线前完成生产部署演练、数据备份验证、权限抽检、安全测试和性能压测。