## 项目总览
思政理论学习考核评价系统 - 项目管理总览
版本 V1.0 ¦ 适用于立项、开发、测试、部署与验收跟踪
项目周期 | 12 周 | 从需求冻结到上线验收
推荐栈 | Vue 3 + NestJS | 同语言栈，适合后台管理与考试业务
数据库 | PostgreSQL | 强事务、复杂查询、报表聚合
缓存 | Redis | 验证码、临时答题、报表缓存、队列
文件存储 | MinIO | 课件、视频、证书、导入模板
部署 | Docker + Nginx | 容器化、反向代理、HTTPS、灰度回滚

## 开发里程碑
里程碑 | 周期 | 核心目标 | 关键交付物 | 验收口径 | 状态
M1 立项与原型确认 | 第1周 | 需求冻结、原型确认、数据模型草案 | 需求规格、原型、接口草案 | 业务方确认范围和页面清单 | 待启动
M2 基础框架与权限 | 第2-3周 | 前后端脚手架、登录、组织人员、RBAC | 基础框架、权限接口、菜单 | 不同角色菜单与数据范围正确 | 待启动
M3 课程题库与学习 | 第4-6周 | 课程、章节、资源、题库、学习进度 | 课程模块、题库模块、学习端 | 可发布课程并记录进度 | 待启动
M4 考试评分与证书 | 第7-9周 | 考试计划、答题、评分、成绩、证书 | 考试模块、评分模块、证书 | 可完成考试到成绩归档闭环 | 待启动
M5 报表通知与运维 | 第10-11周 | 看板、通知、审计、导出、配置 | 统计报表、通知、审计日志 | 报表可导出且审计可追溯 | 待启动
M6 联调测试与验收 | 第12周 | 缺陷修复、压测、安全测试、上线演练 | 验收报告、部署记录 | 核心用例全通过，生产可回滚 | 待启动

## 任务分工表
WBS | 模块 | 任务 | 角色 | 负责人建议 | 开始周 | 结束周 | 优先级 | 依赖 | 验收结果
1.1 | 产品 | 需求规格说明书与验收矩阵 | 产品经理 | PM/产品 | 1 | 1 | P0 | 无 | 待验收
1.2 | 产品 | 前后台原型和页面流转 | 产品经理/UI | 产品+设计 | 1 | 1 | P0 | 1.1 | 待验收
2.1 | 基础架构 | NestJS 项目结构、环境配置、健康检查 | 后端 | 后端A | 2 | 2 | P0 | 1.1 | 待验收
2.2 | 基础架构 | Vue 3 管理后台框架、路由、布局 | 前端 | 前端A | 2 | 2 | P0 | 1.2 | 待验收
2.3 | 权限 | 登录、JWT、RBAC、菜单权限、数据范围 | 后端/前端 | 后端A+前端A | 2 | 3 | P0 | 2.1/2.2 | 待验收
3.1 | 组织人员 | 组织树、人员导入、角色分配 | 后端/前端 | 后端B+前端A | 3 | 4 | P0 | 2.3 | 待验收
3.2 | 课程资源 | 课程、章节、资源上传、发布审核 | 后端/前端 | 后端B+前端B | 4 | 5 | P0 | 2.3 | 待验收
3.3 | 学习中心 | 我的课程、章节学习、学习进度 | 前端/后端 | 前端B+后端B | 5 | 6 | P0 | 3.2 | 待验收
4.1 | 题库 | 试题 CRUD、导入校验、题目标签 | 后端/前端 | 后端A+前端A | 4 | 6 | P0 | 2.3 | 待验收
4.2 | 试卷 | 固定试卷、随机组卷、分值规则 | 后端 | 后端A | 6 | 7 | P0 | 4.1 | 待验收
5.1 | 考试 | 考试计划、报名范围、考试入口 | 后端/前端 | 后端A+前端B | 7 | 8 | P0 | 4.2/3.1 | 待验收
5.2 | 答题 | 答题页、自动保存、倒计时、提交确认 | 前端/后端 | 前端B+后端A | 8 | 9 | P0 | 5.1 | 待验收
5.3 | 成绩 | 自动评分、人工阅卷、成绩发布、证书 | 后端/前端 | 后端B+前端A | 8 | 9 | P0 | 5.2 | 待验收
6.1 | 报表 | 学习进度、通过率、组织排名、题目分析 | 后端/前端 | 后端B+前端A | 10 | 11 | P1 | 3.3/5.3 | 待验收
6.2 | 通知审计 | 站内信、提醒、操作审计、导出记录 | 后端/前端 | 后端A+前端B | 10 | 11 | P1 | 2.3 | 待验收
7.1 | 测试 | 接口测试、功能测试、性能测试、安全测试 | 测试 | 测试工程师 | 6 | 12 | P0 | 各模块完成 | 待验收
7.2 | 部署 | Docker、Nginx、备份、上线演练 | DevOps | DevOps | 10 | 12 | P0 | 核心模块完成 | 待验收

## 测试用例表
用例ID | 模块 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 类型
TC-AUTH-001 | 认证权限 | 管理员登录成功 | 账号已启用 | 输入正确账号密码并登录 | 进入后台首页，菜单按角色展示 | P0 | 功能
TC-AUTH-002 | 认证权限 | 学员访问后台受限 | 学员账号存在 | 学员请求后台管理接口 | 返回 403 或无权限菜单 | P0 | 安全
TC-ORG-001 | 组织人员 | 批量导入人员 | 存在导入模板 | 上传含合法人员的 Excel | 导入成功并生成账号 | P0 | 功能
TC-COURSE-001 | 课程资源 | 发布课程任务 | 课程含章节与资源 | 管理员发布学习任务 | 学员首页出现待学习任务 | P0 | 端到端
TC-LEARN-001 | 学习中心 | 章节学习进度记录 | 学员有课程权限 | 观看章节并完成测验 | 进度、学习时长、完成状态正确 | P0 | 功能
TC-QB-001 | 题库 | 试题导入错误提示 | Excel 含错误行 | 上传题库模板 | 系统提示错误行和错误原因 | P0 | 功能
TC-PAPER-001 | 试卷 | 随机组卷按规则抽题 | 题库题量充足 | 配置难度和题型规则 | 试卷题型、数量、分值满足规则 | P0 | 功能
TC-EXAM-001 | 考试 | 考试入口时间限制 | 考试未开始 | 学员访问考试入口 | 提示未开始，不能答题 | P0 | 功能
TC-EXAM-002 | 考试 | 答题自动保存 | 考试进行中 | 作答后刷新页面 | 已答内容恢复，审计记录存在 | P0 | 端到端
TC-EXAM-003 | 考试 | 重复提交幂等 | 考试已提交 | 重复点击提交或重复请求 | 只生成一份成绩，不重复评分 | P0 | 安全
TC-SCORE-001 | 成绩 | 客观题自动评分 | 提交含客观题答案 | 提交考试 | 分数与答案规则一致 | P0 | 功能
TC-CERT-001 | 证书 | 通过后生成证书 | 成绩已发布且通过 | 查看证书 | 证书可预览、下载、归档 | P1 | 功能
TC-REPORT-001 | 统计报表 | 组织通过率统计 | 已有成绩数据 | 查看组织排名报表 | 通过率与明细成绩一致 | P0 | 数据
TC-AUDIT-001 | 审计 | 导出记录留痕 | 管理员有导出权限 | 导出成绩报表 | 审计日志记录操作者、IP、时间 | P1 | 安全
TC-PERF-001 | 性能 | 500 并发答题保存 | 压测环境准备 | 模拟 500 并发保存答案 | 错误率低于 1%，P95 小于 500ms | P0 | 性能

## 验收清单
验收项 | 标准 | 验证方式 | 通过条件 | 负责人
功能闭环 | 课程创建到考试成绩归档完整 | 端到端演示 | 核心流程无阻断缺陷 | 项目经理
权限控制 | 菜单、按钮、接口、数据范围均受控 | 角色抽检 | 学员无后台权限，管理员数据不越界 | 测试工程师
报表准确 | 学习完成率、通过率、排名与明细一致 | 数据核对 | 抽样误差为 0 | 产品经理
性能指标 | 常规请求 P95 < 500ms，报表缓存 < 1s | 压测报告 | 达到指标且无严重慢查询 | 后端负责人
安全合规 | 无高危越权、注入、XSS、文件泄露 | 安全测试 | 高危问题清零 | 测试工程师
部署运维 | Docker/Nginx/备份/回滚可用 | 上线演练 | 可回滚、备份可恢复 | DevOps
文档交付 | 需求、设计、测试、部署、验收材料齐备 | 文档检查 | 版本一致，签字确认 | 项目经理

## 风险台账
风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 触发信号 | 责任人
需求边界扩张 | 中 | 高 | 建立变更单，MVP 优先保证学习考试闭环 | 新增模块超过排期 | 项目经理
考试并发压力 | 中 | 高 | Redis 临时答案、批量落库、压测提前介入 | 答题保存慢或丢失 | 后端负责人
题库导入质量不稳定 | 高 | 中 | 模板校验、错误行提示、重复题检测 | 导入失败率高 | 产品经理
权限数据范围复杂 | 中 | 高 | 统一租户和组织过滤，接口层强制校验 | 跨组织可见数据 | 后端负责人
文件访问泄露 | 低 | 高 | 私有桶、短签名 URL、下载审计 | 未授权下载成功 | DevOps
验收材料滞后 | 中 | 中 | 里程碑同步更新文档和用例 | 上线前补材料 | 项目经理